## Sheet1
洮北区2022年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
序号 | 整合资金投资项目基本信息 | [8 empty] | 整合资金项目 投资规模 （万元） |  |  | 项目受益对象信息 （人） |  |  | 项目 绩效 目标
| 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 补助 标准 | 行业 主管 部门 | 项目 主管 部门 | 责任 单位 | 合计 | 筹资方式 |  | 合计 | 其中：
[11 empty] | 整合 资金 | 其他 资金 |  | 脱贫 人口数 | 监测 对象数
合计 | [9 empty] | 9074 | 6377 | 2697
产业项目小计 | [9 empty] | 4500 | 3350 | 1150
1 | 洮北区2022年青山镇民宿旅游项目（二期） | 新建 | 青山镇 | 在黎明村建设旅游（民宿）一条街 | 2022年1月-2022年12月 |  |  |  | 青山镇 | 1000 | 1000 |  | 300 | 300 |  | 通过产业带动，壮大村集体经济，为脱贫户增加收益。
2 | 洮北区2022年肉牛养殖项目 | 新建 | 洮北区 | 建设10栋牛舍（1.2万平方米），20栋料棚（8000平方米），2个青贮窖（6000立方米容量），建设粪污处理区（粪便贮存池、尿液收集池等），建设购置机械，建设办公室、门卫、仓库等附属设施 | 2022年1月-2022年12月 |  | 畜牧局 | 畜牧局 | 畜牧局 | 3000 | 1850 | 1150 | 5000 | 5000 |  | 通过产业带动，壮大村集体经济，为脱贫户增加收益。
3 | 洮北区平台镇雪寒韭菜产业项目 | 新建 | 平台镇 | 建设45栋大棚及附属设施 | 2022年1月-2022年12月 |  |  | 平台镇 | 平台镇 | 500 | 500 |  | 600 | 600 |  | 通过产业带动，壮大村集体经济，为脱贫户增加收益。
农村基础设施建设项目小计 | [9 empty] | 4414 | 2867 | 1547
4 | 洮北区2022年示范村道路升级改造 | 新建 | 洮北区示范村 | 建设混凝土道路10.408公里，改造硬化路6.7公里 | 2022年6月-12月 | 55万元/公里 | 洮北区农业农村局 | 洮北区农业农村局 | 洮北区农业农村局 | 926 | 926 |  | 600 |  |  | 通过项目建设改善农村生产生活条件。
5 | 2022年洮北区示范村基础照明建设 | 新建 | 洮北区示范村 | 新建太阳能路灯890盏，维修210盏（更换电瓶210套） | 2022年3-2022年11月 | 0.38万元/盏 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 390 | 40 | 350 |  |  |  | 新建太阳能路灯855盏，解决农村夜间亮化问题。
6 | 2022年洮北区示范村排水工程建设 | 新建 | 洮北区示范村 | 建设排水沟7500米，预埋暗管1300米，渗水井89座 | 2022年3-2022年12月 | 280元/延长米 渗水井3000/眼 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 362 | 62 | 300 |  |  |  | 新建砖砌排水沟10030延长米，渗水井40眼。
7 | 洮北区2022年乡村建设行动交通基础设施项目（通屯硬化路） | 新建 | 洮北区各乡镇人民政府 | 水泥混凝土路面33公里，4.5米宽，20厘米厚， | 2022年6月-2022年12月 | 33万元/公里 | 洮北区交通运输局 | 洮北区交通运输局 | 洮北区公路建设办公室 | 1080 | 380 | 700 | 3000 |  |  | 受益建档立卡贫困人口373人，贫困地区居民出行平均缩短0.5小时，具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率100%
8 | 洮北区2022年西北部乡村主粮产业道路建设项目 | 新建 | 东胜乡红升村、平安镇新胜村、一心村 | 改建道路26km，总铺装面积为117000m2。 | 2022年4月至2022年10月 |  | 发展改革局 | 发展改革局 | 发展改革局 | 530 | 505 | 25 | 300 | 300 |  | 以工代赈劳务报酬75.84万元。
9 | 洮北区东胜三好村井井通项目 | 新建 | 东胜乡三好村 | 新建10kV线路6km，新建15套变台，水泥杆120根，电缆1.2km | 2022年8月-2022年12月 |  |  | 东胜乡 | 东胜乡 | 360 | 188 | 172 | 150 | 150 |  | 解决水源井的电力配套，对提高当地粮食产量和农民收入。
10 | 示范村围墙维护维修 | 新建 | 洮北区示范村 | 维修围墙墙面15.08万平方米，其中：清基抹灰喷外墙涂料4.55万平方米，喷外墙涂料10.53万平方米 | 2022年2月-2022年10月 |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 568 | 568 |  | 6000 |  |  | 排除农村环境安全隐患，提高村民人员安全,乡村规范整洁效果
11 | 示范村屯内道路绿化提升 | 新建 | 洮北区示范村 | 补植树木13880株，其中金叶榆1.1万株，李子450株，紫叶丑李180株，松树1440株，紫叶梅810株 | 2022年2月-2022年10月 |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 198 | 198 |  | 8000 |  |  | 提高农村生态环境,生态文明
其他项目小计 | [9 empty] | 160 | 160
12 | 洮北区2022年春季雨露计划补助项目 | 新建 | 洮北区各乡镇人民政府 | 计划补助共330人次，每人每学期补助标准1500元 | 2022年3月-2022年6月 | 1500元/人 | 洮北区乡村振兴局 | 洮北区乡村振兴局 | 洮北区乡村振兴局 | 30 | 30 |  | 500 | 500 |  | 计划补助330人次，每人每学期补助标准1500元,为建档立卡贫困学生就读中高职业院校助学补助
13 | 洮北区2022年秋季雨露计划补助项目 | 新建 | 洮北区各乡镇人民政府 | 计划补助共330人次，每人每学期补助标准1500元 | 2022年6月-2022年12月 | 1500元/人 | 洮北区乡村振兴局 | 洮北区乡村振兴局 | 洮北区乡村振兴局 | 30 | 30 |  | 500 | 500 |  | 计划补助330人次，每人每学期补助标准1500元,为建档立卡贫困学生就读中高职业院校助学补助
14 | 洮北区2022年小额信息贷款贴息项目 | 新建 | 洮北区各乡镇人民政府 | 按照贷款额达到2000万元，计划贴息金额100万元 | 2022年6月-2022年12月 |  | 洮北区金融办 | 洮北区金融办 | 洮北区金融办 | 100 | 100 |  | 600 | 600 |  | 通过不断宣传，来增强贫困户通过发展生产致富的意识，扶贫小额贷款获贷率逐年提升，最大限度增强贫困群众满意度