## 一拨
洮北区2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金拟入库项目表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 单位 |  |  | 衔接 资金 | 其他 资金
1 | 发展生产类 | 洮北区2025年庭院经济补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.6 | 2025.08 | 农业农村局 | 执行上级任务目标 | 1400 | 1400 |  | 洮北区脱贫人口、监测人口、一般农户 | 发展洮北区庭院经济发展，促进贫困人口增产、增收
2 | 发展生产类 | 洮北区2025年脱贫人口自主增收奖补项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.4 | 2025.08 | 农业农村局 人社局 财政局 | 对庭院经济增收和工资性增收进行奖补，对新增职业证书人员进行奖补，对满足小额信贷奖补条件的脱贫群众进行奖补 | 130 | 130
3 | 发展生产类 | 洮北区2025年小额信息贷款贴息项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.1 | 2025.12 | 财政局 | 按实际发生数进行贴息 | 100 | 100
4 | 发展生产类 | 洮北区2025年帮扶车间补助项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.1 | 2025.12 | 人社局 | 执行上级任务目标 | 20
5 | 发展生产类 | 洮北区2025年保民农场农业发展项目 | 新建 | 保民农场 | 2025.4 | 2025.12 | 保民农场 | 待定（政府建议购置农机） | 200 | 200
6 | 发展生产类 | 洮北区2025年薄弱村产业发展项目 | 新建 | 青山镇 三合乡 岭下镇 | 2025.4 | 2025.12 | 各乡镇 | 计划与域内企业合作发展农业产业化项目，约定年收益率8% | 1600 | 1600 | 润田 明香 嘉顿
7 | 发展生产类 | 洮北区2025年（既有）帮扶产业提升项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.4 | 2025.12 | 各乡镇 | 陆续上报中 | 300 | 300 | 估算 | 洮北区脱贫人口、监测人口 | 通过不断宣传，来增强贫困户通过发展生产致富的意识，扶贫小额贷款获贷率逐年提升，最大限度增强贫困群众满意度
8 | 发展生产类 | 洮北区2025年衔接资金合作发展项目 | 新建 | 洮北区 | 2025.4 | 2025.12 | 农业农村局 | 计划与域内企业合作发展农业产业化项目，约定年收益率8% | 1500 | 1500 | 润田
9 | 发展生产类 | 全保村稻谷加工厂项目 |  | 全保村 |  |  | 德顺乡 | 占地面积2000平方米，建设厂房500平方米，稻谷加工设备1台套，变压器400KV一个，场地硬化2000平，叉车1台。 | 300 | 300
10 | 发展生产类 | 德顺昭村水稻玉米秸秆深加工项目 |  | 德顺昭村 |  |  | 德顺乡 | 本项目预计占地20000平方米。一期投资大约300万元人民币。（硬化厂房地面2000平，铲车1台1，胶轮2台，车斗2台，叉车1台，搂钯2套，变压器200K，打包机2台，加工机器设备1套，新建设厂房2000平方米及库房5000平方米） | 300 | 300
11 | 发展生产类 | 白吉村沣源大米加工项目 |  | 白吉村 |  |  | 德顺乡 | 项目占地10080平方米，新建办公室200平方米，生产车间600平方米，仓库1000平方米及附属设施，购置稻米加工设备1套， | 430 | 430
12 | 发展生产类 | 金祥乡东风村冷库建设项目 | 新建 | 东风村 | 2025.4 | 2025.9 | 金祥乡 | 建设冷藏冷冻600㎡及配套设备 | 150 | 150
13 | 发展生产类 | 洮北区青山镇勤劳村肉牛养殖项目 | 新建 | 青山草场 | 2025.6 | 2025.9 | 青山镇 | 建设3栋牛舍，占地7500平方米；购买250头肉牛及生产资料 | 500 | 500
14 | 发展生产类 | 青山镇黎明村现代农业产业园区提升项目 |  | 青山镇 |  |  | 青山镇 | 86栋大棚棉被及棚膜。其中48栋还需更换上风口膜、6栋更换大棚后棉被 | 630 | 630
15 | 发展生产类 | 青山镇富裕村蔬菜温室大棚提升项目 |  | 青山镇 |  |  | 青山镇 | 7栋大棚的棚膜和棉被 | 7.5 | 7.5
16 | 发展生产类 | 青山镇产业扶贫光荣村温室大棚提升项目 |  | 青山镇 |  |  | 青山镇 | 4栋大棚的棚膜，棚被，卷杆 | 7 | 7
17 | 发展生产类 | 青山镇产业扶贫永红村蔬菜大棚提升项目 |  | 青山镇 |  |  | 青山镇 | 10栋大棚的保温被、大棚膜、电缆线 | 15.7 | 15.7
18 | 发展生产类 | 到保镇盛鑫生态源农民专业合作社提升项目 |  | 到保镇 |  |  | 到保镇 | 800平方米大棚被 26条 大棚膜26个；400平方米大棚被 14条 大棚膜14个；大棚卷帘机28台，100米长卷杠15根 ，50米长卷杠8根 | 45.3 | 45.3
19 | 发展生产类 | 东胜乡裕农种植农民专业合作社提升项目 |  | 东胜乡 |  |  | 东胜乡 | 棚膜及供电线路 | 2.9 | 2.9
20 | 发展生产类 | 东胜乡永和蔬菜棚膜专业合作社提升项目 |  | 东胜乡 |  |  | 东胜乡 | 棚膜、大棚带、棚内墙抹灰、大棚被及电线等 | 8.5 | 8.5
21 | 发展生产类 | 东胜乡御泽园种植养殖专业合作社提升项目 |  | 东胜乡 |  |  | 东胜乡 | 棚膜、大棚带、暖室大棚门等易损件 | 6 | 6
22 | 发展生产类 | 东胜乡有利村光荣种植农产品专业合作社提升项目 |  | 东胜乡 |  |  | 东胜乡 | 棚膜、大棚带、暖室大棚门等易损件 | 9.5 | 9.5
23 | 发展生产类 | 东胜乡怡农农业种植专业合作社提升项目 |  | 东胜乡 |  |  | 东胜乡 | 大棚膜、卷膜器、压膜绳、门等易损件 | 2.3 | 2.3
24 | 发展生产类 | 东胜乡小光家庭农场提升项目 |  | 东胜乡 |  |  | 东胜乡 | 棚膜、大棚带、暖室大棚门等易损件 | 27.2 | 27.2
25 | 发展生产类 | 平安镇中兴村花卉种植提升项目 |  | 平安镇 |  |  | 平安镇 | 为22栋大棚更换棚膜 | 22 | 22
26 | 发展生产类 | 三合金家师为农机专业合作社提升项目 |  | 三合乡 |  |  | 三合乡 | 更换棚膜40栋，更换保暖被3栋 | 11.9 | 11.9
27 | 发展生产类 | 洮北区2025年壮大村集体经济项目 | 新建 | 有关乡镇 | 有关乡镇 | 有关乡镇 | 有关乡镇 | 支持5个村建设实施产业项目 | 400 | 400
28 | 发展生产类 | 洮北区德顺蒙古族乡双塔村和美村寨建设项目 |  | 德顺乡 | 德顺乡 | 德顺乡 | 德顺乡 | 新建蒙古包600平方米（6栋）；民俗博物厅200平方米；房屋墙面彩绘500平方米；果蔬花卉种植区4000平方米；购置农具展示石磨1套，摄像头5个；新建道路3000平方米；绿化500平方米；景观小品5处；围栏500米，建设项目相配套的给排水、供电、供暖等工程 | 120 | 120
29 | 发展生产类 | 洮北区德顺蒙古族乡乌兰图嘎村和美村寨项目 |  | 德顺乡 | 德顺乡 | 德顺乡 | 德顺乡 | 场地平整、种植土回填、绿化美化，建设景观小品、室内民俗化装饰，改造4户危房 | 120 | 120
30 | 发展生产类 | 西郊街道河北村扶贫产业园提升项目 |  | 西郊街道 |  |  | 西郊街道 | 棉被450米、压条1000米；压膜绳250根、自攻钉100盒、二被50块（20米长3米宽）、外膜1050米、第二层膜960米、分铁管（6分）1500米、二被卷帘机6台、二膜小卷膜机2台、卡膜槽500根、卡簧3000根、压膜卡扣2000个、细铁网350米、防虫网400米、细铁丝500米、水泵2个 | 42
31 | 基础设施类 | 2025年洮北区青山镇红星村基础设施改造以工代赈示范工程中央 预算内投资项目 | 新建 | 红星村 | 2025.01 | 2025.09 | 发改局 | 改建路侧方砖面积共9541.9平方米；改建边石长度2520米；改建砖砌边沟（带盖板）长 度共2422米；改建渗井3座 | 382 | 382
32 | 基础设施类 | 2025年洮北区青山镇勤劳村基础设施改造中央财政以工代赈项目 | 新建 | 勤劳村 | 2025.01 | 2025.09 | 发改局 | 改建路侧方砖面积共9116平方米；改建边石长度共3620 米；改建砖砌边沟（带盖板）长度共2258米 | 377 | 377
33 | 基础设施类 | 2025年洮北区镇南种羊场龙山分场道路改造省级财政衔接资金以 工代赈项目 | 新建 | 镇南种羊场龙山分场 | 2025.01 | 2025.09 | 发改局 | 混凝土路面加铺面积共8675平方米；既有路基处理后加铺混凝土面积共20242平方米；回 填土1671立方米；过路涵2处；桥梁1座 | 475 | 475
34 | 基础设施类 | 白城市洮北区农村饮水入户智能计量服务项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.1 | 2025.12 | 水利局 | 计划将洮北区12个乡镇、2个场站共477处集中供水工程合并，按照老旧管网改造从到保镇、洮河镇、德顺乡、金祥乡、林海镇、保民农场、镇南种羊场、东胜乡、三合乡、东风乡、青山镇、平台镇、平安镇、岭下镇的顺序依次实现合并工程。合并后为145处工程，其中千人以上工程108处，千人以下37处 | 1000 | 1000 | ？
35 | 基础设施类 | 洮北区2025年危房改造项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.4 | 2025.10 | 住建局 | 改造危房150处 | 400 | 400
36 | 基础设施类 | 洮北区德顺蒙古族乡庆丰村基础设施提升项目 |  | 德顺乡 | 德顺乡 | 德顺乡 | 德顺乡 | 水泥路28米，路灯60盏 | 33 | 33 |  | 少数民族 发展资金
37 | 基础设施类 | 洮北区东胜乡村屯基础设施补短板项目 | 新建 | 东胜乡 | 2025.4 | 2025.10 | 东胜乡 | 晓光村、红日村…… | 50 | 50
38 | 基础设施类 | 洮北区2025年三合乡宝山村柴改电项目 | 新建 | 三合乡 | 2025.4 | 2025.12 | 三合乡政府 | 新建10kV线路4.176km。敷设YJLV22-0.6/1kV-4×35型电缆10.357km。安装变压器12台 | 239 | 239
39 | 基础设施类 | 洮北区2025年平安镇新合村柴改电项目 | 新建 | 平安镇 | 2025.4 | 2025.12 | 平安镇政府 | 新建10kV线路3.76km。铺设YJLV22-0.6/1kV-4×35型电缆11.7km。安装100kVA变压器15台 | 300 | 300 | ？
40 | 基础设施类 | 洮北区2025年保洁设施（垃圾桶购置）项目 | 新建 | 各乡镇 | 2025.1 | 2025.06 | 农业农村局 | 计划购置垃圾桶5000个 | 130 | 130
41 | 基础设施类 | 德顺蒙古族乡乌兰图嘎村基本农田井电维修改造项目 |  | 乌兰图嘎村 |  |  | 德顺乡 | 维修改造农田井10眼、地下电缆5000米，更换电表10个等 | 33 | 33
42 | 其他类 | 洮北区2024年村庄规划编制项目 | 续建 | 各乡镇 | 2024.1 | 2025.10 | 自然资源洮北分局 | 78个行政村村庄规划编制，每村3万元 | 234 | 234
43 | 其他类 | 洮北区2025年春季雨露计划补助项目 | 新建 | 洮北区 | 2025.4 | 2025.07 | 农业 农村局 | 预计补助共200人次，每人每学期补助标准1500元 | 30 | 30
44 | 其他类 | 洮北区2025年秋季雨露计划补助项目 | 新建 | 洮北区 | 2025.9 | 2025.11 | 农业 农村局 | 预计补助共200人次，每人每学期补助标准1500元 | 30 | 30
45 | 其他类 | 洮北区2025年脱贫人口外出务工交通补助项目 | 新建 | 洮北区 | 2024.1 | 2025.12 | 人社局 | 预计补助300人 | 10 | 10
| 合计 | [7 empty] | 12130.8